## Contagem
Identificação da Contagem
Empresa |  | Souza Car |  |  |  | R$/PF |  | 500 | Custo | 237500
Aplicação | [8 empty] | PF | 475
Projeto
Responsável |  | Paulo César | [6 empty] | Criação
Revisor | [8 empty] | Revisão
Tipo de contagem | Estimativa |  |  | Sumário | Tamanho Funcional (PF) |  |  |  | Deflator |  | PF Local
| Projeto de Desenvolvimento |  |  |  | ADD |  | 475 |  | 1 |  | 475
| Projeto de Melhoria |  |  |  | CHG |  | 0 |  | 1 |  | 0
| Aplicação ( Baseline ) |  |  |  | DEL |  | 0 |  | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Veja aqui orientações para preenchimento da planilha
Propósito da Contagem
Escopo da Contagem
Note on K16: O propósito de uma contagem de pontos de função, é fornecer uma resposta a um problema de negócios. Este propósito : - Determina o tipo de contagem de pontos de função e o escopo da contagem necessária à obtenção da resposta da questão em análise; - Influencia o posicionamento da fronteira entre o sistema em análise e seu ambiente.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0
Aplicação : |  | Projeto :
Responsável : Paulo César |  | Revisor :
Empresa : Souza Car | R$/PF = 500 |  | Custo= R$ 237.500,00 | [5 empty] | PF = 475
Função |  | Tipo | (I/A/E) | TD | AR/TR | ctl | C | Complex. | PF | PF Local | Observações
Manter Cliente |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir Cliente |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar Cliente |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Inativar Cliente |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar cliente |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes cliente |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Consultar CEP |  | AIE | i |  |  | AIEL | L | Baixa | 5 | 5
Relatório de clliente |  | SE | i |  |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Contas a Pagar |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir contas a pagar |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar contas a pagar |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Cancelar contas a pagar |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar contas a pagar |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Excluir contas a pagar |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de contas a pagar |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Relatório de contas a pagar |  | SE | i |  |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Contas a Receber |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir contas a receber |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar contas a receber |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Cancelar contas a receber |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar contas a receber |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Excluir contas a receber |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de contas a receber |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Relatório de contas a receber |  | SE | i |  |  | SEA | A | Média | 5 | 5
Venda |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir venda |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar venda |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Cancelar venda |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar venda |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Excluir venda |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de venda |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Relatório de venda |  | SE | i |  |  | SEA | A | Média | 5 | 5
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Compra |  | ALI | i |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir compra |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar compra |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Cancelar compra |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar compra |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Excluir compra |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de compra |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Relatório de compra |  | SE | i |  |  | SEA | A | Média | 5 | 5
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Fornecedor |  | ALI | i |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir fornecedor |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar fornecedor |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Desativar fornecedor |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar fornecedor |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Excluir fornecedor |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar CEP |  | AIE | i |  |  | AIEL | L | Baixa | 5 | 5
Visualizar detalhes de fornecedor |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Marca |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir marca |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar marca |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Cancelar marca |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar marca |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Excluir marca |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de marca |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Modelo |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir modelo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar modelo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Cancelar modelo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar modelo |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Excluir modelo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de modelo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Ordem de Serviço |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir ordem de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar ordem de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Cancelar ordem de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar ordem de serviço |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Excluir ordem de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de ordem de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Prestador de Serviço |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir prestador de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar prestador de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Desativar prestador de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar prestador de serviço |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Consultar CEP |  | AIE | i |  |  | AIEL | L | Baixa | 5 | 5
Visualizar detalhes de prestador de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Produto |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir produto |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar produto |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Excluir produto |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar produto |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detathes de produto |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Relatório de produtos |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Serviço |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Excluir serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar serviço |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Desativar serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de serviço |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Relatório de serviços |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Veículo |  | ALI | I |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir veículo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar veículo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Desativar veículo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar veículo |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Excluir veículo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de veículo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Relatório de veículo |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Usuário |  | ALI | i |  |  | ALIL | L | Baixa | 7 | 7
Inserir usuário |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Alterar usuário |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Consultar usuário |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Trocar senha de usuário |  | EE | i |  |  | EEA | A | Média | 4 | 4
Visualizar detalhes de usuário |  | CE | i |  |  | CEA | A | Média | 4 | 4
Autenticar usuário |  | SE | i |  |  | SEA | A | Média | 5 | 5
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | i | [6 empty] | #VALUE!
Note on A7: O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário? É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?
Note on G7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE
Note on H7: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on I7: Tipos de Dados (DETs)
Note on J7: Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro
Note on I8: CAMPOS -id -email -nome -senha -perfil

## Sumário
Sumário da Contagem
Aplicação : |  |  |  | Projeto :
Responsável : Paulo César |  |  |  | Revisor :
Empresa : Souza Car |  |  |  | R$/PF = 500 |  | Custo= R$ 237.500,00 |  | PF = 475
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total por Complexidade |  | %
| EE | 0 | Baixa | x 3 | 0
|  | 63 | Média | x 4 | 252
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 63 |  | Total | 252 |  | 53.05%
| SE | 0 | Baixa | x 4 | 0
|  | 6 | Média | x 5 | 30
|  | 0 | Alta | x 7 | 0
| Total | 6 |  | Total | 30 |  | 6.316%
| CE | 0 | Baixa | x 3 | 0
|  | 20 | Média | x 4 | 80
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 20 |  | Total | 80 |  | 16.84%
| ALI | 14 | Baixa | x 7 | 98
|  | 0 | Média | x 10 | 0
|  | 0 | Alta | x 15 | 0
| Total | 14 |  | Total | 98 |  | 20.63%
| AIE | 3 | Baixa | x 5 | 15
|  | 0 | Média | x 7 | 0
|  | 0 | Alta | x 10 | 0
| Total | 3 |  | Total | 15 |  | 3.158%
| Total PF (contagem detalhada) |  |  |  | 475
| Total PF (contagem estimativa) |  |  |  | 475
| Total PF (contagem indicativa) |  |  |  | 535
Total de PF Local
|  |  | PF | DFL | PF LOCAL
| INCLUSÃO (ADD) |  | 475 | 1 | 475 |  |  | TOTAL
| ALTERAÇÃO (CHG) |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 475
| EXCLUSÃO (DEL) |  | 0 | 1 | 0
| TESTE (TST) |  | 0 | 0 | 0
Note on B10: Entrada Externa
Note on B17: Saída Externa
Note on B24: Consulta Externa
Note on B31: Arquivo Lógico Interno
Note on B38: Arquivo de Interface Externa
Note on B46: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
Note on B47: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Basie-se apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF